УТВЕРЖДЕНО

Приказом и.о.директора ГБУ СО РК

«Центр помощи детям № 5»

Н.В.Рубцовой

№ 165-ОД от « 29 » мая 2026г.

### Комплексный план реализации проекта «Создание центра для несовершеннолетних „Перспективы“»                              ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»

Период реализации: май 2026 г. — декабрь 2027 г.

Цель проекта: создание и организация деятельности центра для несовершеннолетних «Перспективы» для комплексной профилактики правонарушений, социальной адаптации, профориентации, досуговой и оздоровительной работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Целевые группы: несовершеннолетние, состоящие на учёте в ПДН, КДН и ЗП, СОП; дети, оставшиеся без попечения родителей; несовершеннолетние в ТЖС; семьи, воспитывающие указанных детей; родители, опекуны, попечители; специалисты и волонтёры.

| № п/п | Задача / Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Ожидаемые результаты | Отчётные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-нормативное обеспечение и формирование инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение нормативных документов по созданию и деятельности центра для несовершеннолетних «Перспективы» | Май — сентябрь 2026 | Рабочая группа, заместитель директора | Утверждённые нормативные документы, приказы, программы, формы согласий | Нормативные документы по созданию центра; приказы; соглашения о сотрудничестве; согласия на обработку персональных данных и участие детей в проекте; программы по социально значимой деятельности несовершеннолетних |
| 1.2 | Формирование рабочей группы: состав — 9 человек; проведение заседаний — раз в квартал (при необходимости чаще) | Май — декабрь 2026; далее — январь — декабрь 2027 | Директор, заместитель директора по социальной работе | Создана и функционирует рабочая группа; обеспечена координация и контроль реализации проекта | Приказ о создании рабочей группы; протоколы заседаний |
| 1.3 | Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями-партнёрами (5 соглашений): МБУ «Музейный Центр г. Сегежи»; Кадровый Центр Сегежского муниципального района; ГАПОУ РК «Северный колледж»; ООО «Сегежская упаковка»; ГБУ РК «Карельский ресурсный центр» | Май — декабрь 2026; далее — январь — декабрь 2027 | Руководитель рабочей группы, сотрудники по взаимодействию | Установлено партнёрство; определены форматы совместной работы | Соглашения о сотрудничестве |
| 1.4 | Оборудование помещений центра в соответствии с требованиями норм безопасности и доступности; приобретение необходимого оборудования и материалов | Май — декабрь 2026; далее — январь — декабрь 2027 | Руководитель рабочей группы, начальник хозяйственного отдела, специалист по комплексной безопасности, руководитель подразделения города Беломорск | Помещения центра оснащены; соблюдены требования безопасности и доступности | Финансовые документы о закупке оборудования и материалов; акты приёмки |
| 1.5 | Формирование целевой группы на базе ЦПД № 5 (с разбивкой по категориям и годам согласно проекту) | Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Социальные педагоги, специалисты по социальной работе, психологи. | Сформирована и актуализирована целевая группа проекта | Списки участников; учётные данные; отчёты по охвату |
| 2. Повышение профессиональных компетенций специалистов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Посещение стажировочных площадок и обучение специалистов на базе ГАУ СО «СРЦН „Возвращение“» по направлению «Система деятельности учреждения по профилактике правонарушений несовершеннолетних» (40 часов, 4 сотрудника) | Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Социальные педагоги, психолог, кадровик | Повышена квалификация специалистов; внедрены лучшие практики | Сертификаты, подтверждающие обучение специалистов; отчёт о стажировке |
| 3. Организация социально значимой деятельности несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение военно-патриотических мероприятий (субботники у памятников, изготовление подарков и открыток, праздничные мероприятия для ветеранов, акция «Письмо солдату») | Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | воспитатели, специалисты по социальной работе | Развитие гражданской идентичности, сохранение исторической памяти, социальная активность детей | Фото- и видеоматериалы; информационные статьи на сайте учреждения, в группе ВКонтакте, мессенджере Макс; отчёты о мероприятиях |
| 3.2 | Организация и проведение культурно-исторических мероприятий (часы Памяти, экскурсии по памятным местам, акции «Георгиевская ленточка», «Блокадная ласточка») | Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Социальные педагоги, воспитатели | Формирование гражданского самосознания, приобщение к истории и традициям | Фото- и видеоматериалы; информационные статьи; стенгазеты; отчёты |
| 3.3 | Организация и проведение экологических акций («Ёлочка живи», «Сад Памяти») | Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Социальные педагоги, воспитатели | Формирование экологической культуры, бережного отношения к природе | Фото- и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты |
| 4. Внедрение программ погружения в профессии |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация бесед и экскурсий с целью профессионального ориентирования (Кадровый Центр, предприятия и учреждения города, профориентационные диагностики) | Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | заведующий отделением дневного пребывания, специалисты по социальной работе | Расширение представлений о мире труда, готовность к выбору профессии | Фото- и видеоматериалы; информационные статьи; протоколы диагностик |
| 4.2 | Повышение профессиональных навыков участников целевой группы (мастер-классы по швейному делу, кулинарии, деревообработке, работе с гипсом и др.) | Май — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | воспитатели, социальные педагоги психолог | Развитие практических навыков, социализация, профориентация | Фото- и видеоматериалы; информационные статьи; образцы работ; отчёты |
| 5. Содействие в посильной оплачиваемой трудовой деятельности несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация временной трудовой занятости участников целевой группы (составление списков, консультации, содействие в оформлении документов, взаимодействие с Кадровым Центром, трудоустройство на предприятиях) | Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | заведующий отделением дневного пребывания, специалист по социальной работе, социальный педагог | Трудоустройство несовершеннолетних; приобретение опыта работы | Фото- и видеоматериалы; информационные статьи; списки трудоустроенных; отчёты |
| 6. Проведение мероприятий досуговой, физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация мероприятий досуговой направленности (карельские игры, праздники, мастер-классы, каникулярные площадки) | Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Воспитатели, социальные педагоги, специалисты по социальной работе, психолог, музыкальный руководитель | Организация занятости и отдыха детей; развитие творческих способностей | Фото- и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты; журналы посещаемости |
| 6.2 | Организация мероприятий физкультурно-спортивной направленности (занятия в зале и на свежем воздухе, мастер-класс по фитнесу) | Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Инструкторы по адаптивной физической культуре, социальный педагог, музыкальный руководитель | Повышение физической активности, формирование ЗОЖ | Фото- и видеоматериалы; журналы учёта занятий; отчёты |
| 6.3 | Организация мероприятий оздоровительной направленности (лекции, викторины, беседы, практикумы) | Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Инструкторы по адаптивной физической культуре, социальный педагог | Формирование осознанного отношения к здоровью | Фото- и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты |
| 7. Формирование и реализация программ «Отцовский патруль» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение мероприятий программы «Отцовский патруль» (встречи с ветеранами и участниками СВО, профилактические встречи, спортивные и интеллектуальные мероприятия) | Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Заведующие отделений, социальные педагоги, воспитатели, специалист по комплексной безопасности, инструктор по адаптивной физической культуре, специалист по социальной работе | Повышение родительской ответственности, популяризация ЗОЖ, профилактика рисков | Фото- и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты; протоколы встреч |
| 8. Реализация программ по снижению агрессивных и насильственных проявлений в подростковой среде |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение мероприятий по снижению агрессии (психологическая диагностика, индивидуальные и групповые занятия, тренинги) | Октябрь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Психологи, социальные педагоги | Снижение уровня агрессивности, развитие навыков конструктивного взаимодействия | Фото и видеоматериалы; информационные статьи; отчёты, журналы индивидуальных и групповых занятий, протоколы семинаров. |
| 9. Информационное обеспечение и тиражирование результатов |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Информационное обеспечение реализации проекта и тиражирование его результатов (раздел на сайте, публикации в соцсетях и СМИ, буклеты) | Июнь — декабрь 2026; январь — декабрь 2027 | Программист, специалист по социальной работе, социальные педагоги | Широкое информирование о деятельности центра; повышение узнаваемости проекта | Раздел на сайте; публикации в соцсетях; статьи в СМИ; буклеты; медиаотчёты |